# GerbKntr1

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### АДМИНИСТРАЦИИ

### СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**от 09.02.2017 № 9**

Об отчете о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского сельского поселения за 2016 год

В целях оценки соответствия фактически достигнутых результатов в рамках реализации муниципальных целевых программ Слободского сельского поселения, утвержденных постановлениями Администрации Слободского сельского поселения от 21.11.2013 №78 «Об утверждении муниципальных программ (подпрограмм) Слободского сельского поселения на 2014 - 2016 годы», от 21.11.2013 №79 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности граждан на водных объектах в границах Слободского сельского поселения на 2014 - 2016 годы», от 21.11.2013 №80 «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства на территории Слободского сельского поселения на 2014 - 2016 годы», от 21.11.2013 №81 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог на территории Слободского сельского поселения на 2014-2016 годы», плановым значениям оценки эффективности муниципальных целевых программ, руководствуясь Уставом Слободского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ Слободского сельского поселения за 2016 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава поселения Н.П.Смирнова

**Утверждён**

**постановлением Администрации**

**Слободского сельского поселения**

**от 09.02.2017 № 9**

Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальных целевых программ Слободского сельского поселения за 2016 год

| **Наименование**  **программы** | **Плановый (годовой) показатель финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.)** | | | | | | **Фактический показатель финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.)** | | | | | | **Процент исполнения программы** | **Оценка эффективности программы** | **Ответственные за выполнение мероприятий программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **всего** | **РБ** | **ОБ** | **ФБ** | **БП** | **ВИ** | **всего** | **РБ** | **ОБ** | **ФБ** | **БП** | **ВИ** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| «Молодежная политика на 2014-2018 год в Слободском сельском поселении» | 295 | 0 | 264 | 0 | 31 | 0 | 295 | 0 | 264 | 0 | 31 | 0 | 100 | высокая | МУ «СКЦ» Слободского с.п. |
| «Организация досуга и обеспечение жителей Слободского сельского поселения услугами культуры на 2014 – 2018 гг.» | 12386 | 0 | 2200 | 0 | 10186 | 0 | 12027 | 0 | 1841 | 0 | 10186 | 0 | 97 | удовлетворительная |
| «Развитие физической культуры и спорта в Слободском сельском поселении Угличского района на 2014-2018 годы» | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 100 | высокая |
| «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности граждан на водных объектах в границах Слободского сельского поселения на 2014 – 2018 годы» | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 | высокая | Администрация Слободского с.п. |
| «Организация благоустройства на территории Слободского сельского поселения на 2014 - 2018 годы» | 5499 | 78 | 398 | 0 | 5023 | 0 | 5101 | 78 | 0 | 0 | 5023 | 0 | 93 | удовлетворительная | МУ «Комбытсервис» Слободского с.п. |
| «Сохранность автомобильных дорог на территории Слободского сельского поселения на 2014-2018 годы» | 6920 | 94 | 4829 | 0 | 1997 | 0 | 5013 | 94 | 3540 | 0 | 1379 | 0 | 72 | удовлетворительная | МУ «Комбытсервис» Слободского с.п. |
| «Повышение безопасности дорожного движения в Слободском сельском поселении на 2016 – 2018 годы» | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 100 | высокая | МУ «Комбытсервис» Слободского с.п. |